重点任务分工和工作进度安排

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）优化再造政务服务 |  |  |  |  |
| 1 | 统一政务服务事项 | 市编办 | 市政府各部门、各直属机构，各县市区人民政府 | 2017年8月底前通过本级政府网站集中发布统一的政务服务事项目录； 2018年底前实现全市政务服务事项标准化。 |
| 2 | 优化网上服务流程 | 市政府办 市政务服务中心 市信息办 | 市政府各部门、各直属机构，各县市区人民政府 | 2017年底前完成流程优化阶段性工作； 2018年初步开展信息网上核验、材料共享复用，推动电子证照、电子公文、电子签章在政务服务中的应用； 2020年实现涉及多部门事项一口受理、网上运转、并行办理、限时办结、统一反馈。 |
| 3 | 推进服务事项 网上办理 | 市政府办 市政务服务中心 市信息办 | 市政府各部门、各直属机构，各县市区人民政府 | 2018年底前基本实现与企业生产经营、居民生活等密切相关的服务事项网上办理； 2020年实现跨区域异地办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理。 |
| 4 | 创新网上服务模式 | 市信息办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 2020年实现智能化、个性化服务水平进一步提高，变被动服务为主动服务。 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 时间进度 |
| 5 | 全面公开服务信息 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 |  | 2018年底前全面公开政务服务信息。 |
| （二）融合升级平台渠道 |  |  |  |  |
| 1 | 规范网上政务服务 平台建设 | 市信息办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、有关单位 | 2018年6月底前建成市级一体化互联网政务服务平台，同步推出移动端和自助终端，建成电子监察系统； 2018年底前实现市级网上政务服务平台与省平台互联互通。 |
| 2 | 推动政务服务平台 线上与线下融合发展 | 市政务服务中心 市信息办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 2018年底前实现政务服务事项和审批办理职权全部进驻实体政务大厅，基本形成线上线下功能互补、相辅相成的政务服务新模式。 |
| 3 | 推动政务服务平台 向基层延伸 |  | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 2017年底前，乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务全程代理工作站全部建立； 2018年底前完成乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务全程代理工作站规范化建设，网上政务服务平台基层全覆盖。 |
| （三）夯实支撑基础 |  |  |  |  |
| 1 | 推进政务信息共享 | 市信息办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 2017年底前启动电子证照库、统一身份认证和支付体系建设； 2019年6月底前建成市级政务服务共享数据平台，打通数据壁垒，基本实现各部门、各层级数据信息互联互通、互认共享。 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 时间进度 |
| 2 | 加快新型智慧城市建设 | 市信息办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 持续推进 |
| 3 | 建立健全制度 标准规范 | 市政府法制办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 2017年开展涉及“互联网+政务服务”的政策规定清理修订工作； 2018年启动相关配套制度建设。 |
| 4 | 贯彻落实标准规范 | 市信息办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 持续推进 |
| 5 | 推动基础网络服务 提速降费 | 市经信委 | 各县市区人民政府 | 2017年底前完成目标任务并持续推进。 |
| 6 | 加强网络和信息 安全保护 | 市公安局 市信息办 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 持续推进 |
| 三、加强组织保障 |  |  |  |  |
| 1 | 强化组织领导 |  | 市政府办公室、各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 持续推进 |
| 2 | 强化考核监督 | 市政府督查室 | 各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构 | 2017年纳入考核和重点督查事项，并持续推进。 |
| 3 | 加大培训推广力度 | 市人社局 | 各县市区人民政府、市政府各部门、各直属机构 | 2017年纳入培训内容，并持续推进。 |

扫一扫在手机打开当前页