附件

工作任务分解

1.建设全市政务服务网。（市政府办牵头，市政务服务中心落实，2017年底完成）

2.建设政务服务管理平台。（市政府办牵头，市政务服务中心落实，2017年底完成）

3.建设电子监察系统。（市监察局牵头，市政务服务中心配合完成，2017年底完成）

4.全面梳理统一全市各级行政审批事项和公共服务事项，编制《榆林市政府政务服务事项目录》，规范优化审批流程。（市编办牵头，市法制办、市政务服务中心配合，2017年10月底完成）
　　5.建设政务服务数据共享交换平台。（市工信局牵头，各部门配合完成，2017年底完成）
　　6.整合县区业务办理系统。（市政务服务中心牵头，各县区配合完成，2018年6月底完成）
　　7.整合市级各部门已有业务办理系统和网上服务资源，与互联网服务平台实现对接。（市政府办牵头，各部门配合完成，2018年底完成）
　　8.规范各级政府政务服务管理机构。（市编办牵头落实，2017年底完成）
　　9.强化县区政务服务中心和乡镇（街道）、村（社区）基层服务站点建设，配备办事自助终端，推进县级行政审批和公共服务事项受理窗口下移。（市政务服务中心牵头，各县区配合，2018年底完成）
　　10.建立12345市民服务热线。（市政府办牵头）

11.推进政务服务阳光规范运行，建立监督体系。（市政务服务中心牵头，各县区配合完成，持续推进）
　　12.开放政务服务数据，为公众、企业和社会机构开发利用提供条件。（市工信局牵头，各部门配合完成，持续推进）
　　13.制定“互联网+政务服务”技术标准。（市工信局牵头，市政务服务中心配合完成，2017年底完成）
　　14.完善网络基础设施，加强信息安全保障。（市工信局牵头落实，持续推进）
　　15.保障“互联网+政务服务”体系建设和运行维护资金。（市发改委、市财政局）

16.组织业务培训。（市政务服务中心牵头）